## 表紙
zcomic-next テスト項目書
文書ID | ZCN-TC-001
版数 | 1.1
作成日 | 2026-05-13
更新日 | 2026-05-14
関連文書 | テスト計画書（ZCN-TP-001）
対象 | zcomic-next 全機能
判定の凡例
OK | 期待結果通り
NG | 不具合あり（不具合IDを記入）
N/A | 実施対象外
— | 未実施
テスト工程
UT | 単体テスト
IT | 結合テスト
ST | システムテスト
UAT | 受入テスト

## 単体テスト
F-01 ログイン (UT)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
1 | UT-01-01 | UT | F-01 | ログイン | 正常系：bcryptハッシュ済のパスワードで認証成功 | tb_usr に bcryptハッシュのテストユーザー (usr_vch0='ut01@example.com', usr_vch1=$2a$...) が存在 | 1. LoginPage を開く 2. メール/パス入力 3. [ログイン] クリック | /(新着順) に遷移。zc_token Cookie が設定される。
2 | UT-01-02 | UT | F-01 | ログイン | 正常系：平文パスワードからbcryptへの自動マイグレーション | tb_usr に平文パスワードのユーザー (usr_vch1='plain123') が存在 | 1. メール/パス(plain123) で login 2. 成功後 DBを確認 | ログイン成功。usr_vch1 が $2 で始まるbcrypt文字列に更新されている。
3 | UT-01-03 | UT | F-01 | ログイン | 異常系：パスワード不一致 | tb_usr に通常ユーザー存在 | 1. 正しいメール 2. 間違ったパスワード 3. [ログイン] | 「メールアドレスまたはパスワードが違います」表示。Cookieは設定されない。
4 | UT-01-04 | UT | F-01 | ログイン | 異常系：未登録メール | tb_usr に対象メールが存在しない | 1. 未登録メール 2. 任意パスワード 3. [ログイン] | INVALID_CREDENTIALS。Cookieは設定されない。
5 | UT-01-05 | UT | F-01 | ログイン | 異常系：論理削除済ユーザー | tb_usr.usr_dlday != NULL のユーザー | 1. 該当ユーザーでログイン | INVALID_CREDENTIALS。
6 | UT-02-01 | UT | F-02 | ログアウト | 正常系：Cookie失効 | ログイン済 | 1. ヘッダーの [ログアウト] クリック | Cookie zc_token が削除され、/login に遷移。
F-03 新着順 一覧 (UT)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
7 | UT-03-01 | UT | F-03 | 新着順 一覧 | 正常系：1ページ目に24件表示・MAX(bok_mid) DESC順 | tb_bok に有効な巻が30件以上存在。複数作品を含む。 | 1. ログイン後 / に遷移 2. グリッド表示確認 | 1ページ目に24件。並びは MAX(bok_mid) DESC。作品ごとに最新巻のサムネ。
8 | UT-03-02 | UT | F-03 | 新着順 一覧 | 正常系：bok_vch9='comic'以外は除外 | tb_bok に vch9='other' の行が混ざる | 1. / に遷移 | comic 以外は一覧に出現しない。
9 | UT-03-03 | UT | F-03 | 新着順 一覧 | 正常系：論理削除レコード除外 | tb_bok.bok_dlday != NULL の行を含む | 1. / に遷移 | 論理削除レコードは表示されない。
10 | UT-03-04 | UT | F-03 | 新着順 一覧 | 正常系：曖昧検索（タイトル日本語） | 「魔法」を含むタイトルの作品あり | 1. 検索欄に '魔法' 入力 2. リスト更新確認 | タイトルに「魔法」を含む作品のみ表示。pageは1にリセット。
11 | UT-03-05 | UT | F-03 | 新着順 一覧 | 正常系：曖昧検索（著者英字） | authorEn='AraiCherry' の作品あり | 1. 検索欄に 'arai' 入力 | 該当作品のみ表示（大文字小文字無関係）。 |  |  |  |  | MariaDB の collation に依存
12 | UT-03-06 | UT | F-03 | 新着順 一覧 | 正常系：ページネーション | 作品数が30以上 | 1. [次へ] クリック | page=2 を取得して残りの作品が表示される。
13 | UT-03-07 | UT | F-03 | 新着順 一覧 | 異常系：未認証アクセス | Cookie 未設定 | 1. / にアクセス | /login に遷移（meがnull）。
F-05 お気入トグル (UT)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
14 | UT-05-01 | UT | F-05 | お気入トグル | 正常系：新規追加 | 未登録の作品 | 1. カードの ☆ クリック | tb_bkm に新規行が追加。☆が黄色に。
15 | UT-05-02 | UT | F-05 | お気入トグル | 正常系：解除（論理削除） | 登録済の作品 | 1. カードの ☆ クリック | tb_bkm.bkm_dlday が現時刻で更新。☆がグレーに。
16 | UT-05-03 | UT | F-05 | お気入トグル | 正常系：解除→再登録 | 論理削除済の作品（bkm_dlday != NULL） | 1. ☆ クリックで再登録 | 新規行が追加される（既存の論理削除行は残る）。
17 | UT-05-04 | UT | F-05 | お気入トグル | 異常系：tb_bok に対応行なし | 存在しない authorEn/titleEn を指定 | 1. toggleFavorite mutation 直接呼び出し | FOLDER_NOT_FOUND エラー。
F-07 ビューワー (UT)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
18 | UT-07-01 | UT | F-07 | ビューワー | 正常系：初回ロードで1ページ目から開始 | 閲覧進捗なし | 1. 巻サムネをクリック | page=0（1ページ目）から表示。
19 | UT-07-02 | UT | F-07 | ビューワー | 正常系：閲覧進捗から再開 | tb_red に lastPage=5 の進捗あり | 1. 同じ巻を開く | 6ページ目（page=5）から表示。
20 | UT-07-03 | UT | F-07 | ビューワー | 正常系：→キーで次ページ | ビューワー開いた状態 | 1. → キー押下 | page+1 に進む。総ページ数を超えない。
21 | UT-07-04 | UT | F-07 | ビューワー | 正常系：←キーで前ページ | page=5 | 1. ← キー押下 | page=4 に戻る。0未満にならない。
22 | UT-07-05 | UT | F-07 | ビューワー | 正常系：進捗自動保存 | ページ変更直後 | 1. ページを変更 2. 1.5秒待機 | tb_red が upsert されている。 |  |  |  |  | debounce
23 | UT-07-06 | UT | F-07 | ビューワー | 正常系：先読み | ネットワークタブで監視 | 1. ページ切替 | 前後1ページ分の画像リクエストが追加で飛ぶ。
F-08 パスワード変更 (UT)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
24 | UT-08-01 | UT | F-08 | パスワード変更 | 正常系：変更成功 | ログイン済 | 1. 現/新/確認 入力 2. [変更] | 「パスワードを変更しました」表示。tb_usr.usr_vch1 がbcrypt更新。
25 | UT-08-02 | UT | F-08 | パスワード変更 | 異常系：現パスワード不一致 | ログイン済 | 1. 現パスワードに誤った値 2. [変更] | INVALID_OLD_PASSWORD。
26 | UT-08-03 | UT | F-08 | パスワード変更 | 異常系：新パスワード短すぎ | ログイン済 | 1. 新パスワード=5文字 2. [変更] | クライアント側で即エラー表示。サーバ送信されない。
27 | UT-08-04 | UT | F-08 | パスワード変更 | 異常系：確認パスワード不一致 | ログイン済 | 1. 新パスと確認パスを変える 2. [変更] | クライアント側で「確認用パスワードが一致しません」。
F-09/F-10 画像配信 (UT)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
28 | UT-09-01 | UT | F-09 | サムネ画像 | 正常系：cover画像取得 | ログイン済、有効な volumeId | 1. GET /img/cover/123?w=400 | 200 OK、image/jpeg、幅400px。
29 | UT-09-02 | UT | F-09 | サムネ画像 | 異常系：未認証 | Cookie無し | 1. GET /img/cover/123 | 401。
30 | UT-09-03 | UT | F-09 | サムネ画像 | 異常系：存在しないvolumeId | ログイン済 | 1. GET /img/cover/99999999 | 404。
31 | UT-10-01 | UT | F-10 | 本ページ画像 | 正常系：通常GET | ログイン済、有効 volumeId, pageIndex=0 | 1. GET /img/page/123/0 | 200 OK、Content-Type=画像、Accept-Ranges=bytes。
32 | UT-10-02 | UT | F-10 | 本ページ画像 | 正常系：Range request | 上と同じ | 1. GET /img/page/123/0 + Range: bytes=0-65535 | 206 Partial Content、Content-Range ヘッダ。
33 | UT-10-03 | UT | F-10 | 本ページ画像 | 異常系：pageIndex 範囲外 | 総ページ=10、要求は20 | 1. GET /img/page/123/20 | 404。
34 | UT-10-04 | UT | F-10 | 本ページ画像 | セキュリティ：パストラバーサル試行 | bok_txt1 が '../../etc/passwd' などに改ざんされた行を作成（テスト用） | 1. その volumeId で GET /img/page/X/0 | 404 or 400。COMIC_ROOT 外のファイルは絶対に返さない。 |  |  |  |  | セキュリティ最重要

## 結合テスト
API ⇔ DB 結合 (IT)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
1 | IT-DB-01 | IT | F-03 | 新着順一覧 | 正常系：GraphQL → Prisma → MariaDB | DEV環境稼働、tb_bok データあり | 1. /graphql に comicFolders クエリ POST 2. 結果を確認 | items に24件、ORDER BY MAX(bok_mid) DESC で並ぶ。
2 | IT-DB-02 | IT | F-01 | ログイン | 正常系：MariaDB 接続〜JWT発行 | DEV環境、tb_usr テストユーザー | 1. login mutation 実行 | 200、Set-Cookie ヘッダ、me query で復元可能。
3 | IT-DB-03 | IT | F-05 | お気入トグル | 正常系：MAX+1採番でINSERT | tb_bkm の最大IDを把握 | 1. toggleFavorite 呼び出し | tb_bkm に MAX+1 のIDで新規行作成。 |  |  |  |  | 並行リクエスト時の衝突は別途確認
4 | IT-DB-04 | IT | — | tb_red 作成 | DDL確認 | 001_init/migration.sql 適用前 | 1. migration.sql を mysql コマンドで適用 | tb_red テーブルが作成され、UNIQUE制約が機能する。
API ⇔ FS 結合 (IT)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
5 | IT-FS-01 | IT | F-09 | サムネ | 正常系：実フォルダから画像取得 | COMIC_ROOT が bind mount されている | 1. GET /img/cover/<実volumeId> | 実画像（リサイズ後）が返る。
6 | IT-FS-02 | IT | F-10 | 本ページ | 正常系：ファイル名自然順ソート | フォルダ内に 1.jpg, 2.jpg, ..., 10.jpg, 11.jpg | 1. pageIndex=10 で取得 | 11.jpg が返る（辞書順ではなく自然順）。
7 | IT-FS-03 | IT | F-09/F-10 | 画像配信 | 性能：サムネ取得速度 | ローカルディスク上のCOMIC_ROOT | 1. cover画像を10枚連続取得 2. 平均時間を計測 | 平均 500ms 以内/枚。
Web ⇔ API 結合 (IT)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
8 | IT-WEB-01 | IT | F-01〜10 | 全機能 | nginx 経由のリバースプロキシ | docker compose up 済 | 1. http://192.168.40.99:8080 にアクセス 2. 各操作を試す | /graphql, /img/* が正常に nginx → api にプロキシされる。
9 | IT-WEB-02 | IT | F-01 | Cookie送信 | クロスオリジン時のCookie | VITE_API_URL=他オリジン設定の場合 | 1. ログイン後 me を呼ぶ | credentials:'include' によりCookieが送信され me が成功。 |  |  |  |  | 同一オリジン化推奨

## システムテスト
シナリオテスト (ST)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
1 | ST-S-01 | ST | F-01〜07 | 通常閲覧シナリオ | ログイン→一覧→詳細→ビューワー→戻る | テストユーザーとデータあり | 1. /login 2. メール/パス入力 3. 一覧から作品クリック 4. 巻クリック 5. →キー10回 6. ×で閉じる | 全ステップエラーなく遷移。最終ページが tb_red に保存。
2 | ST-S-02 | ST | F-03,F-04,F-05 | お気入運用シナリオ | 一覧→☆登録→お気入タブで確認→解除 | ログイン済 | 1. /で☆登録 2. /favorites で表示確認 3. ☆解除 4. /favorites を確認 | 登録・解除が両画面で同期反映される。
3 | ST-S-03 | ST | F-07 | 閲覧再開シナリオ | 別セッションでの進捗継続 | テストユーザーAでビューワーで30ページまで進める | 1. ログアウト 2. 再ログイン 3. 同じ作品の同じ巻を開く | 30ページ目から開始。
4 | ST-S-04 | ST | F-08 | パスワード変更後ログイン | 変更後に新パスでログインできる | ログイン済 | 1. パスワード変更 2. ログアウト 3. 新パスでログイン | 新パスで成功、旧パスでは失敗。
性能テスト (ST)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
5 | ST-P-01 | ST | F-03 | 一覧表示性能 | 24件表示のレスポンス | 全データ投入後 | 1. /アクセス（ブラウザDevTools計測） | TTFB 1.5秒以内、grid表示 2秒以内。
6 | ST-P-02 | ST | F-07 | ビューワー先読み | 次ページ表示の体感速度 | ビューワー開いた状態 | 1. → を10回連打 | 瞬時に切り替わる（先読みヒット）。
7 | ST-P-03 | ST | F-09 | サムネ大量 | 24件サムネ並列取得 | 一覧ページ初回ロード | 1. キャッシュクリア後 / アクセス | 全サムネ表示完了まで5秒以内。
セキュリティテスト (ST)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
8 | ST-Sec-01 | ST | F-09/F-10 | 未認証ガード | Cookie無しでの画像直URL | — | 1. ログアウト後 2. ブラウザ直で /img/cover/123 | 401。
9 | ST-Sec-02 | ST | F-09/F-10 | パストラバーサル | ../../etc/passwd を含む folderPath | テスト用にtb_bokを汚染（テスト後復元） | 1. その volume を GET | 404、COMIC_ROOT外には触れない。
10 | ST-Sec-03 | ST | F-01 | 総当たり試行 | ブルートフォース対策の有無確認 | — | 1. 連続100回ログイン失敗 | アプリ側はレート制限なし（仕様）。MariaDB側のmax_connect_errorsで遮断。 |  |  |  |  | 将来課題：レート制限実装
11 | ST-Sec-04 | ST | F-01 | XSS | メール入力にスクリプト | — | 1. メール欄に <script>alert(1)</script> 入力 | React のテキストノードでエスケープされ、スクリプト実行されない。
12 | ST-Sec-05 | ST | — | Cookie属性 | httpOnly / SameSite の確認 | ログイン済 | 1. DevTools で Cookie 確認 | HttpOnly=true, SameSite=Lax。
並行稼働テスト (ST)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
13 | ST-Par-01 | ST | F-05 | お気入の双方向反映 | PHP版で登録→本システムで表示 | PHP版稼働中 | 1. PHP版でお気入登録 2. 本システムの/favorites確認 | 本システム側にも反映される。
14 | ST-Par-02 | ST | F-05 | お気入の双方向反映2 | 本システムで登録→PHP版で表示 | PHP版稼働中 | 1. 本システムでお気入 2. PHP版で確認 | PHP版にも反映される。
15 | ST-Par-03 | ST | F-01 | パスワード並行 | 本システムでbcrypt化→PHP版でログイン | PHP版が平文比較のままなら失敗が想定される | 1. 本システムで初回ログイン 2. PHP版で同じユーザーでログイン | PHP側挙動を確認（失敗予測）。必要なら PHP に bcrypt 対応追加。 |  |  |  |  | 事前合意事項
API ドキュメント / 外部アクセス (ST)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
16 | ST-Doc-01 | ST | — | Swagger UI | 正常系：/docs が開ける | API稼働 | 1. ブラウザで http://192.168.40.99:4000/docs を開く | Swagger UI が表示され、全エンドポイントがリスト表示される。
17 | ST-Doc-02 | ST | — | Swagger UI | 正常系：Try it out で login が実行できる | テストユーザー存在 | 1. /docs を開く 2. POST /graphql 展開 3. login サンプルを選び e,p を入力 4. Execute | 200 が返り、レスポンス body に user 情報。Set-Cookie で zc_token がセットされる。 |  |  |  |  | Servers が「/」になっていること
18 | ST-Doc-03 | ST | — | OpenAPI YAML/JSON | /openapi.yaml と /openapi.json で取得できる | API稼働 | 1. curl http://192.168.40.99:4000/openapi.yaml 2. curl http://192.168.40.99:4000/openapi.json | YAML / JSON 形式で OpenAPI 3.1 仕様が返る。
19 | ST-Doc-04 | ST | — | Redoc 静的HTML | オフラインでRedoc閲覧 | docs/08_API仕様_redoc.html + openapi.yaml が同階層に存在 | 1. 08_API仕様_redoc.html をブラウザで開く | Redoc UI が表示される。 |  |  |  |  | Redoc は CDN から読み込むのでネット接続必要
20 | ST-Ext-01 | ST | F-01〜07 | 外部アクセス（DDNS） | dirs.synology.me 経由で全機能が動作する | Synology DDNS とリバースプロキシ設定済み | 1. 外部ネットワークから http://dirs.synology.me:8080/ を開く 2. ログイン 3. 一覧 → 詳細 → ビューワー | 社内LANと同等に動作する。
21 | ST-Ext-02 | ST | — | 相対URL動作確認 | ビルド成果物に社内IPが焼き込まれていない | Web再ビルド済（VITE_API_URL=空） | 1. docker compose exec web sh -c 'grep -ro "192.168.40" /usr/share/nginx/html/assets/ ¦ head -5' | 何も出力されない（社内IPがJSバンドルに含まれていない）。
22 | ST-Ext-03 | ST | — | DevTools での Origin 確認 | /graphql のリクエスト先がブラウザの URL と一致 | — | 1. http://dirs.synology.me:8080/ にアクセス 2. DevTools Network で /graphql の URL を確認 | http://dirs.synology.me:8080/graphql に飛ぶ（社内IPには飛ばない）。
新着順 SQL 仕様確認 (ST)
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
23 | ST-Sort-01 | ST | F-03 | 新着順並び | MAX(bok_mid) DESC でソートされる | tb_bok に異なる bok_mid の巻を含む作品が10件以上 | 1. /一覧を開く 2. 1ページ目の各作品で MAX(bok_mid) を確認 | 並びが MAX(bok_mid) の降順になっている。
24 | ST-Sort-02 | ST | F-03 | vch9='comic' フィルタ | comic以外は表示されない | tb_bok に vch9='comic' 以外の行を1件以上挿入 | 1. /一覧で表示確認 | vch9='comic' のみ表示。
25 | ST-Sort-03 | ST | F-03 | 日本語キーグループ化 | 同じ (vch6, vch7) は1作品として集約 | 同じ著者・タイトルの巻が複数 | 1. /一覧確認 | 作品単位で1カードに集約され、最新巻のサムネが代表として表示。

## 受入テスト
UAT - 受入テスト
No. | テストID | テスト工程 | 機能ID | 機能名 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 不具合ID | 備考
1 | UAT-01 | UAT | F-01 | 業務担当ログイン | 実ユーザーで業務利用想定の検証 | 本番同等環境、実ユーザーアカウント | 1. 業務担当のアカウントでログイン | 問題なくログインでき、一覧が表示される。
2 | UAT-02 | UAT | F-03〜07 | 実コミック閲覧 | 実データで快適に閲覧できるか | — | 1. お気入の作品を開いて読破 | ページめくりがスムーズ、進捗が保存される。 |  |  |  |  | 業務担当者が体感判定
3 | UAT-03 | UAT | F-04,F-05 | お気入管理 | 業務担当者が普段の使い勝手で問題ないか | — | 1. お気入を5件登録 2. /favorites で表示 3. 検索 | 登録・解除・検索が直感的に動く。
4 | UAT-04 | UAT | — | 外部アクセス | dirs.synology.me 経由のアクセス | 外部公開設定済 | 1. 外部ネットワークから https://dirs.synology.me でアクセス | 全機能が同様に動作。 |  |  |  |  | 外部公開する場合のみ
5 | UAT-05 | UAT | — | 並行稼働確認 | PHP版と本システムを併用 | 両方稼働 | 1. PHP版でログイン 2. 本システムでログイン 3. お気入を交互に操作 | 両システムで整合性が取れている。