# zcomic-next テスト計画書

単体・結合・システム・受入の各テスト方針

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | ZCN-TP-001 |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026-05-13 |
| 関連文書 | 基本設計書 / 詳細設計書 / テスト項目書（ZCN-TC-001） |

# 1. はじめに

## 1.1 目的

本書は zcomic-next システムの品質を担保するためのテスト方針・範囲・工程・体制・スケジュールを定義する。テスト項目書（ZCN-TC-001）と合わせて使用する。

## 1.2 適用範囲

- apps/api（Apollo Server + Prisma + Express）の機能テスト

- apps/web（Vite + React）の画面テスト

- 既存MariaDB（tb_bok / tb_bkm / tb_usr）との結合

- ファイルシステム（COMIC_ROOT）との結合

- Docker Compose による統合動作

## 1.3 適用範囲外

- 既存PHP版の動作確認（並行稼働の動作確認は最低限のみ）

- MariaDB 自体のチューニング・負荷テスト

- ネットワーク機器・ファイアウォール設定の検証

# 2. テスト方針

## 2.1 テストレベル

| テストレベル | 目的 | 担当 | 実施タイミング |
| --- | --- | --- | --- |
| 単体テスト (UT) | 個別関数・コンポーネントが仕様通り動くか | 開発者 | コーディング中 |
| 結合テスト (IT) | API ⇔ DB ⇔ ファイルシステム の連携 | 開発者 | 結合フェーズ |
| システムテスト (ST) | E2E で全画面・全シナリオ | QA / 開発者 | リリース前 |
| 受入テスト (UAT) | 本番運用環境で利用者視点 | 発注者・社員 | リリース直前 |

## 2.2 アプローチ

- API: GraphQL クエリ・REST エンドポイントを curl / GraphQL Playground で個別確認

- Web: 実ブラウザ（Chrome / Safari）でシナリオを実施

- DB: SQLクライアント（mysql コマンド / DBeaver）で前提データ作成・結果確認

- 自動化は最小限。受入段階での回帰確認は手動チェックリスト

## 2.3 テストレベル間の関係

[単体テスト]   各 resolver / 各 React コンポーネント

↓

[結合テスト]   GraphQL endpoint → Prisma → MariaDB

REST /img → fs → sharp → ストリーム

↓

[システムテスト] 6画面の操作フロー全体

並行稼働での共有テーブル整合性

↓

[受入テスト]   実コミックデータでの社内検証

# 3. テスト範囲

## 3.1 機能テストマトリクス

| 機能ID | 機能名 | UT | IT | ST | UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | ログイン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F-02 | ログアウト | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F-03 | 新着順 一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F-04 | お気入 一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F-05 | お気入トグル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F-06 | 詳細 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F-07 | ビューワー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F-08 | パスワード変更 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F-09 | サムネ画像配信 | ○ | ○ | ○ | — |
| F-10 | 本ページ画像配信 | ○ | ○ | ○ | — |

## 3.2 非機能テスト

| 項目 | 内容 | 判定基準 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 一覧表示24件のレスポンス時間 | 1.5秒以内 |
| 性能 | サムネ取得 | 500ms以内/枚 |
| 性能 | ビューワーページ切替 | 200ms以内（先読みヒット時） |
| セキュリティ | 未認証で /graphql / /img/* に直接アクセス | 401返却 |
| セキュリティ | パストラバーサル試行 | 404返却（COMIC_ROOT外には触れない） |
| セキュリティ | パスワード保存形式 | bcrypt（最新ログイン以降） |
| 並行稼働 | PHP版でお気入操作 | 本システムで反映される |
| 並行稼働 | 本システムでお気入操作 | PHP版で反映される |

# 4. テスト環境

## 4.1 環境構成

| 環境 | 用途 | DB | COMIC_ROOT | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ローカル開発 | 個別動作確認 | ローカル MariaDB or DEV-DB | テスト用ミニフォルダ | vite dev + tsx watch |
| DEV | 結合テスト | 192.168.40.99（DEV instance推奨） | 実ファイル（read-only） | Docker Compose |
| STAGING | システムテスト | 実DB（読書込み許可） | 実ファイル | 本番同等構成 |
| 本番 | 受入・運用 | 実DB | 実ファイル | Synology Reverse Proxy |

## 4.2 必要ハードウェア

- API/Webコンテナ実行ホスト: メモリ4GB以上、Docker Desktop 4.x

- MariaDBホスト: 既存 192.168.40.99 を流用

- クライアント: Chrome 最新、Safari 最新、社内標準PC

## 4.3 ソフトウェア前提

| 項目 | バージョン |
| --- | --- |
| Node.js | 20.x |
| Docker Compose | v2 |
| MariaDB | 10.11.6（既存） |
| ブラウザ | Chrome 最新、Safari 最新 |

## 4.4 テストデータ

- ユーザー: テスト用に test_admin / test_user_a / test_user_b の3アカウントを tb_usr に作成

- コミック: 既存データをそのまま利用（最低5作品・各3〜10巻）

- お気入: テスト前にユーザーごとに 2件を tb_bkm に登録

- 閲覧進捗: 必要に応じて tb_red に登録

# 5. 体制と役割

## 5.1 体制図

プロジェクトマネージャ（1名）

│

├─ 開発リーダー（1名）

│     └─ 開発担当（2名） : UT実施、IT実施

│

├─ テストリーダー（1名）: ST計画・指揮

│     └─ テスト担当（1〜2名） : ST実施、不具合管理

│

└─ 業務担当（社員）: UAT実施

## 5.2 役割分担

| 役割 | 責任範囲 |
| --- | --- |
| PM | 全体スケジュール、リスク管理、報告 |
| 開発リーダー | UT/IT 計画作成、技術的判断、コードレビュー |
| 開発担当 | 実装・UT・IT実施 |
| テストリーダー | ST計画策定、テストケース作成、不具合トリアージ |
| テスト担当 | ST実施、不具合チケット起票、回帰確認 |
| 業務担当（社員） | UAT実施、受入判定 |

## 5.3 不具合管理

- 不具合は GitHub Issues（または社内チケットツール）で管理

- 重要度: Critical / High / Medium / Low の4段階

- ステータス: Open / In Progress / Fixed / Verified / Closed

- Critical/High は当日対応、Medium は翌営業日まで、Low は次回リリース前

# 6. スケジュール

## 6.1 全体スケジュール（目安）

| 工程 | 期間 | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| 基本設計レビュー | 1日 | 基本設計書承認 |
| 詳細設計レビュー | 1日 | 詳細設計書承認 |
| 環境構築 | 1日 | DEV環境稼働 |
| 単体テスト (UT) | 実装と並行 | UT結果（チェックリスト） |
| 結合テスト (IT) | 2日 | IT結果報告 |
| システムテスト (ST) | 3日 | ST結果報告、不具合票 |
| 受入テスト (UAT) | 2日 | 受入合意書 |
| 本番リリース | 0.5日 | リリース完了報告 |

## 6.2 マイルストーン

- M1: DEV環境稼働 — Docker Compose で全コンテナ起動

- M2: IT完了 — 全GraphQL/RESTが手動疎通OK

- M3: ST完了 — 6画面のシナリオ通り動作確認

- M4: UAT合格 — 業務担当者の合意取得

- M5: 本番リリース — 並行稼働開始

# 7. 完了基準

## 7.1 単体テスト完了基準

- 全 GraphQL resolver の正常系・主要異常系をローカルで確認

- 全 React 画面の表示・操作をローカル開発サーバで確認

- Critical / High 不具合 0件

## 7.2 結合テスト完了基準

- テスト項目書の IT 項目すべて消化

- Pass率 100%（または許容不具合のみ）

- 既存PHP版との並行整合性確認 OK

## 7.3 システムテスト完了基準

- テスト項目書の ST 項目すべて消化

- Pass率 95%以上

- Critical / High 不具合 0件、Medium 5件以下

- 性能要件達成

- セキュリティ要件達成（未認証アクセス、パストラバーサル）

## 7.4 受入テスト完了基準

- 業務担当者による全機能の動作確認 OK

- 発注者からの受入合意書取得

## 7.5 中止判断基準

- Critical 不具合が連続3件以上、修正に2日以上必要な場合は工程を中断し再計画

- DB / ファイルシステムの破損リスクが発覚した場合は即中断

# 8. リスクと対策

| リスク | 影響度 | 発生確率 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 既存DBへの接続権限不足 | 高 | 中 | 事前に管理者と接続情報・権限を合意。SELECT/UPDATE/INSERT の権限を限定的に付与。 |
| 並行稼働で tb_bkm のID衝突 | 中 | 低 | MAX(id)+1 採番をトランザクション化。レアケース時は手動修正。 |
| 平文パスワードを bcrypt 化したことでPHP版が認証失敗 | 高 | 中 | PHP側にbcrypt対応コードを追加するか、平文に戻すマイグレ手順を準備。 |
| COMIC_ROOT のNFS切断 | 中 | 低 | API側でファイル取得失敗時の404返却。再マウント手順を文書化。 |
| MariaDB のリモート接続不可 | 高 | 中 | bind-address と GRANT を事前検証。トラブルシュート手順を文書化。 |
| ARM64 Mac での Prisma エンジン問題 | 中 | 高 | node:20-bookworm-slim + binaryTargets で回避済み。 |
| Vite/Express のバージョン互換性 | 中 | 中 | package.json でバージョンピン、CI で再現確認。 |
| TB級画像での性能劣化 | 中 | 中 | サムネのキャッシュ追加検討。fs.readdir の LRU 追加検討。 |

# 9. 不具合票テンプレート

【ID】          : BUG-####

【発生日時】     : YYYY-MM-DD HH:MM

【テストID】     : TC-XX-NN

【発見者】       :

【優先度】       : Critical / High / Medium / Low

【発生環境】     : DEV / STAGING / 本番

【再現手順】     :

1.

2.

3.

【期待結果】     :

【実結果】       :

【関連ログ】     :

【スクリーンショット】:

【担当】         :

【修正方針】     :

【ステータス】   : Open / In Progress / Fixed / Verified / Closed

# 10. 改版履歴

| 版数 | 発行日 | 改版内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-13 | 初版作成 | 開発チーム |